## Sheet1
微信小程序完成情况统计表
姓名 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 5月14号 | 5月15 | 2018-05-16
吕国营 | 完成订单买卖模块css样式 | 和美工整合小程序整体样式，根据美工要求进行修改 | 调试自由买卖历史模块API接口，订单买卖基本动画的实现 | 按照需求，修改订单买卖的CSS，自由买卖历史记录的JS逻辑的完成 | 重新修改订单买卖已登录和未登录样式，讨论注册界面逻辑。 | 前后端联调 | 解决登录需求以及解决问题 |  | 熟悉Iview | PC | pc合作社模块接口调试 | pC合作社模块实现上传图片，增删改查功能
隋洪波 | 我的模块界面测试 完善css样式 | 完善我的界面css样式 | 我的 数据测试 渲染界面 | 我的 接口 完善js逻辑 | 调试我的接口 与后端共同测试上传数据 增加js逻辑功能 | 调试我的接口 与后端进行错误测试 渲染测试数据 | 整合我的代码 调通所有接口 项目完成提前准备 |  | 整合代码测试 | 休假 | 休假 | 休假
张晓旭 | 按照美工要求完成登陆页面，添加验证功能 | 根据美工图完成致富光荣榜页面，根据美工图基本完成我的首页样式 修改tabbar | 修改致富样式 以及兼容性问题 初步调试我的信息接口 | 根据美工图片完成实名认证页面 调试致富接口 | 调试致富光荣榜接口 以及添加空数据时显示的功能 | 完成登陆页发送验证码功能 致富规则显示 以及需求提交 登陆页面样式 未完成任务有地区筛选 以及登陆获取身份的功能 | 完成登录计时器 地区筛选 我要致富获取身份 |  | 完成小程致富模块序完善登录逻 开始学习iview | PC | PC上传图片与后端研究讨论 | 整合代码逻辑
宋雨航 | 完成自由买卖与后端连接筛选买卖并按各自样式显示 | 完成自由买卖详情跳转 | 完成自由买卖详情跳转完成自由买卖搜索界面筛选 | 完成自由买卖搜索 | 完善search界面js逻辑 可以在历史搜索中显示搜索过的词汇 | 前后端联调 | 完成即使里面信息的详情跳转 发布人信息的传递 |  | 完成自由买卖收藏功能 | 休假 | 休假 | 休假
覃丹丹 | 休假 | 自由买卖主页面与详情跳转，以及买卖详情底部样式与美工再此次确认进行修改。 | 休假 | buy seller 。图片路径以及底部格式样式，以及个人实体图标的修改。以及数据与后台接口进行渲染到界面上 | 离职 | 离职 | 离职 |  | 离职 | 离职 | 离职 | 离职
马腾 | 休假 | 今天修改了封装地区组件的样式以及把组件引用到其他组的模块中调试BUG后测试成功 | 今天帮助pc端调试BUG，初步测试了一下我的模块的接口 | 给我的模块添加了地区组件测试调试bug，添加成功。正在写动画组件 | 帮助订单买卖捋清楚逻辑，弄清需求。帮助pc端解决省市县三级级联结构。正在写微信授权方面的功能 | 捋清楚注册页面的逻辑，按照美工图修改了加入扶贫页的样式。给其他的三个模块引入了地区组件，在地区组件上通过组建事件将内部数据暴露出去从而外部可以获取到地址信息字符串 | 完善了点击自定义组件的确定后触发request请求功能，后加入了根据定位过去当前省市县所对应的地区编码，调取白皮书接口，通过地区编码显示不同的内容，帮助致富模块调bug |  | 根据后端传输地区编码的需求更改组件common内的逻辑，实现了选择地区后添加当前县级的编码。完成白皮书确定后通过地区编码请求白皮书数据 | PC | 帮助分单模块写省市县三级联动，自己测试了发订单的接口，写了白皮书的省市县三级联动。 | 完成两种模式的发订单，一种服务商，一种无央，成功向服务器发送数据，然后帮助区域模块解决地区选择问题
刘越 | 改积分兑换样式，添加产品图片信息，从后台调数据，改了颜色 字体大小 利用定位改变图片位置 | 新增自由买卖和获取积分的界面 | 积分界面样式改动 从后台接数据 | 积分兑换页面样式改动 后台调接口 | 获取积分添加图片 使用弹性盒模型布局 积分地址样式改动 使布局居中 | 增加兑换成功页面 调了小组其他成员封装好的地址的函数 成功将积分退换后台数据渲染到页面上 | 完善积分兑换逻辑 |  | 完成所有API接口的调用和渲染 | 小程序 自由买卖订单模拟数据 模拟用户 模拟交易 录入 | 休假 | 修改页面样式
石敏菲 | 修改我的品类模块CSS样式，测试我的意向接口 | 休假 | 调试自由买卖历史模块API接口，订单买卖基本动画的实现 | 增加我的交互功能，调试我的接口 | 调试我的接口，完善我的品类，我的资料js部分 | 修改free.js并添加注释，调试我的资料接口 | 加班完成我的模块逻辑 |  | 修改我的js部分，实现多张图片上传功能并限制个数，完善授权功能，整合我的部分 | 录入数据 调整bug 整合小程序 | 完成小程序左后的调试 | 休假
张鸿博 | 添加价格选项 user_oid的获取与交互 修改样式 | 1.完成openid的获取和交互2.修改publish页面的样式 | 完善页面功能 修改openid获取方式 | 将分类部分写死的单项选择器改为从后端调数据的多项选择器，优化user_oid的交互方式 | 调试各种因修改picker引起的各种问题，修改品类上传的数据型、上传图片的方法、选择服务的标签 | 工作日志:修改upLoadFile方法，地区及交货地部分改用新组件，并修改交互方式，修改页面整体样式 | 省市区选择器改回微信小程序自带组件，上传图片方面与后端调通，上传数据时添加fb_id数据 |  | 尝试把上传一张图片改成上传多张图片，修改各功能的样式，测试接口，新增上传图片接口 | 录入数据 调整bug 整合小程序 | 完成小程序左后的调试 | 修改订单买卖模块样式和请求方式，并完成渲染数据
武美玲 | 休假 | 修改我的部分的发布信息、收藏、关注、观看的历史、历史交易的css样式并连接接口 | 修改查看历史样式 | 我的设置三个关于我们部分的样式和内容 | 测试我的历史借口，写订单详情页面样式 | 前后端联调 | 加班完成我的模块逻辑 |  | 完成收藏的添加、查看、删除连调，发布信息删除，积分的联调 | 录入数据 调整bug 整合小程序 | 完成小程序左后的调试 | 休假
王宣棋 | 把所有的查询都改成了POST提交，把所有的增加数据的部分都改成了POST提交,微调了了扶贫模块的css样式 | 根据美工要求更改样式 | 修改了背景图片在不同手机上不显示的bug，然后帮助他人实现了一些功能 | 写订单买卖未登录样式功能基本完成 | 订单买卖掉用后台借口渲染页面，探讨订单买卖业务逻辑，更改订单买卖样式 | 订单买卖注册部分逻辑，根据美工样式编写注册页面，修改样式以及对注册页面之间的相互跳转加以判断，把数据提交后台，根据后台返回状态码判断是否登录，然后显示注册会员页面 | 订单买卖基本功能实现，注册部分基本功能实现 |  | 完成收藏的添加、查看、删除连调，发布信息删除，积分的联调 | 休假 | 写县订单管理和合作社订单管理 | 贸易商订单管理,无央订单管理,省订单管理，县订单管理，合作社订单管理
陈楚瑜 | 按照美工要求, 完成了我要致富模块, 解决了ios兼容性问题... | 修改了myrich的样式 | 帮助pc端解决BUG， 修改了rich样式。 | 修改了 mine下的 主页模块和发布的信息模块。。。 | PC | PC | PC |  | PC | PC | pc | pc
陈奕霖 | 2018-05-06: 卖家详情页页面的样式调整; 2018-05-07: 登录页和致富页的样式调整，致富页地理位置的获取从而获取该地区的致富光荣榜的人员信息; 2018-05-08: 获取地理位置组件的修改，致富页面样式的调整和进入致富页面的地理位置的获取和地理位置改变时致富光荣榜人员的查询。; 2018-05-10: 致富页面的样式调整和逻辑调整，登录页面的样式调整。对致富模块进行完善。 | PC | 休假 | pc